## Slide 1
최상의 의료제공으로
신뢰받는 남원의료원
전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER
2017년 7월 경영전략회의
2017. 7. 20.(목) 16:00

## Slide 2
보고순서
미션·비전과 경영전략
주요현안 추진계획
2분기 사업수익 현황
주요현안 추진실적(부서별)
기타사항

## Slide 3
전라북도 남원의료원
미션·비전과 경영전략
Notes: 다음은 미션 . 비전과 경영전략 입니다.

## Slide 4
미션·비전과 경영전략
1
미션
- 최상의 의료제공으로 신뢰받는 -
지역거점공공병원 구축 달성
지역주민 신뢰
경영 혁신
의료의 질 향상
진료 및 성장사업 활성화
필수의료시설 확충
정부시책사업 적극 수행
전문 의료진 지속적 확보
포괄적서비스 확충
공공보건의료사업 기능 강화
지역응급의료센터 기능 강화
고객 만족
조직역량 극대화
고객서비스 개선활동 강화
“우리는 양질의 의료 및 포괄적 공공보건의료서비스를 제공하여
지역주민의 건강증진과 지역의료 발전에 기여한다.”

## Slide 5
미션·비전과 경영전략
1

## Slide 6
전라북도 남원의료원
주요현안 추진계획
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 7
주요현안 현황 (총괄표)
총계 | 진료부 | 관리부 | 공공의료사업부 | 비고
 | 부서명 | 부서명 | 부서명 | 
12개부서 (14개 지표) | 건강증진센터(1) 약제과(1) 간호과(1) 물리치료팀(1) 진단검사팀(1) 영상의학팀(1) | 기획총무팀(1) 경리팀(1) 원무심사팀(1) 시설부대팀(2) | 공공.QI팀(2) 감염병센터(1) | 
부서별 현황

## Slide 8
주요현안 현황
연번 | 사 업 명 | 추진부서 | 비고
1 | 건강증진센터 활성화 | 건강증진센터 | 
2 | 의약품 성분별 입찰확대 | 약제과 | 
3 | 지속적 CRM 관리 | 간호과 | 
4 | 물리치료 및 작업치료 미내원환자 수행률 | 물리치료팀 | 
5 | 진단검사의학과 전문의 상근 추진 | 진단검사팀 | 
6 | CT, MRI, 초음파, 고가장비 효율성 향상 | 영상의학팀 | 
7 | 연차휴가 촉진 | 기획총무팀 | 
8 | 약품비 결제기간 단축 | 경리팀 | 
9 | 진료비 삭감율 최소화 | 원무심사팀 | 
10 | 국고지원 시설현대화 및 기능 특성화 사업 추진 | 시설부대팀 | 
주요현안 현황

## Slide 9
주요현안 현황
연번 | 사 업 명 | 추진부서 | 비고
11 | 장례식장 활성화 | 시설부대팀 | 
12 | 공공보건의료사업 기능강화 | 공공.QI팀 | 
13 | 충수절제술 CP(표준진료지침) 개발 | 공공.QI팀 | 
14 | 감염관리 활동강화 | 감염병센터 | 
주요현안 현황

## Slide 10
전라북도 남원의료원
2분기 사업수익 현황
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 11
진료 실적
○ 진료인원
(2017. 6. 30.현재, 단위 : 명)
- 1일 평균 진료인원 : 974명(’16년 동기대비 증 88명)
* 입원 210명(△21명), 외래 664명(증97명), 기타 100명(증 13명)
- 월 평균 진료인원 : 23,527명(’16년 동기대비 증 473명)
구 분 | 계획 | 2분기 실적 |  |  |  | 계획 대비
 | 인원 | ’17. 1~6 | ’16. 1~6 | 증감 | 증감율(%) | 달성도 (%)
합 계 | 323,300 | 141,164 | 138,327 | 2,837 | 2.1 | 43.7
입 원 | 95,219 | 38,079 | 42,155 | △4,076 | △9.7 | 40.0
외 래 | 194,995 | 89,604 | 83,356 | 6,248 | 7.5 | 46.0
기 타 | 33,086 | 13,481 | 12,816 | 665 | 5.2 | 40.7
Notes: 입원 181일, 외래 135일, 월평균은 합계를 6월로 나누기

## Slide 12
진료 실적
○ 의료수익
(2017. 6. 30. 현재, 단위 : 백만원)
- 1일 평균 의료수익 : 83백만원(’16년 동기대비 증 7백만원)
* 입원 41백만원(△ 1백만원), 외래 36백만원(증 7백만원), 기타 6백만원(’16년과 동일)
- 월 평균 의료수익 : 2,194백만원(’16년 동기대비 증 69백만원)
구 분 | 계획 | 1분기 실적 |  |  |  | 계획 대비
 | 수익 | ‘17. 1~6 | ‘16. 1~6 | 증감 | 증감율(%) | 달성도 (%)
합 계 | 31,444 | 13,166 | 12,752 | 414 | 3.2 | 41.9
입 원 | 18,832 | 7,470 | 7,600 | △130 | △1.7 | 39.7
외 래 | 10,401 | 4,901 | 4,333 | 568 | 13.1 | 47.1
기 타 | 2,211 | 795 | 819 | △24 | △2.9 | 36.0

## Slide 13
검진 실적
○ 검진인원
(2017. 6. 30. 현재, 단위 : 명)
- 1일 평균 검진인원 : 108.7명(’16년 동기대비 증 5.4명)
* 종합검진 2.9명(증 1.0명), 국가검진 67.5명(△ 2.0명), 기타 39.1명(증 6.3명)
- 월 평균 검진인원 : 2,246.8명(’16년 동기대비 증 111명)
구 분 | 계획 | 1분기 실적 |  |  |  | 계획 대비
 | 인원 | ‘17. 1~6 | ‘16. 1~6 | 증감 | 증감율(%) | 달성도 (%)
합 계 | 33,086 | 13,481 | 12,816 | 665 | 5.2 | 40.7
종합검진 (사업장검진포함) | 1,450 | 357 | 227 | 130 | 57.3 | 24.6
국가검진 (일반검진,암검진) | 25,700 | 8,306 | 8,550 | △244 | △2.9 | 32.3
기 타 (도민,노인,학생, 신검등) | 5,936 | 4,818 | 4,039 | 779 | 19.3 | 81.2
Notes: 외래진료일수 123일

## Slide 14
검진 실적
○ 검진수익
(2017. 6. 30. 현재, 단위 : 백만원)
- 1일 평균 검진수익 : 5.2백만원(’16년 동기대비 증 0.6만원)
* 종합검진0.6백만원(증0.1백만원), 국가검진4.3백만원(△ 0.02백만원), 기타0.9백만원(증 0.03백만원)
- 월 평균 검진수익 : 118.5백만원(’16년 동기대비 증 2백만원)
구 분 | 계획 | 2분기 실적 |  |  |  | 계획 대비
 | 수익 | ‘17. 1~6 | ‘16. 1~6 | 증감 | 증감율(%) | 달성도 (%)
합 계 | 2,007 | 711 | 699 | 12 | 1.7 | 35.4
종합검진 (사업장검진포함) | 305 | 73 | 63 | 10 | 15.9 | 23.9
국가검진 (일반검진,암검진) | 1,547 | 530 | 532 | △2 | △0.4 | 34.3
기 타 (도민,노인,학생,신검등) | 155 | 108 | 104 | 4 | 3.8 | 69.7

## Slide 15
건 수 : 180건 (’16년 192건 / △ 6.3%)
수 익 : 896백만원 (’16년 925백만원/ △ 3.1%)
- 손익분석
(2017. 6. 30. 현재, 단위 : 백만원)
수익 (A) | 합계 | 사용료 | 장의용품 | 음식판매 | 편의점 | 수수료
금액 | 896 | 81 | 63 | 534 | 158 | 60
비용 (B) | 합계 | 인건비 | 장의용품비 | 식재료 | 편의점물품 | 조화·사진 등
금액 | 541 | 118 | 35 | 270 | 97 | 21
손익(A-B) | 355 | △ 37 | 28 | 264 | 61 | 39
※ 식재료 : 주방 인건비(46백만원) 포함
○ 장례식장 안치건수 및 수익
장례식장 실적
Notes: 15

## Slide 16
전라북도 남원의료원
주요현안 추진 실적
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 17
건강증진센터 활성화
사업개요
(건강증진센터)
○ 사업목표 : 건강진단 수익 2,032백만원 (전년대비 238백만원, 증 8.8%) 달성
○ 사업내용
- 종합검진(사업장), 국민건강보험공단, 남원시보건소와 연계한 국가건강검진
유치를 위한 적극적 마케팅으로 홍보 및 홍보물 제작
- 내부적 종합검진 유치운동 전개 및 코디네이터 양성 교육 참석
1
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  |  |  | 비고
 | 계 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 | 
목표 | 2,032 | 325 | 467 | 386 | 854 | 2,032 | 
검진수익 | 712 | 322 | 390 |  |  |  | 
달성율 | 35.0% | 99.1% | 83.5% |  |  |  | 
추진실적

## Slide 18
○ 건강증진센터 활성화를 위한 적극적 마케팅 실시
- 종합검진 (사업장) 유치를 위한 관공서 및 기관 홍보
- 국민건강보험공단, 남원시보건소와 연계한 국가건강검진 유치
- 건강 코디네이터 양성을 통한 건강검진 관리체계 구축
향후계획
○ 검진연계부서와의 협조체계 구축
- 검진연계부서 : 영상의학팀(초음파/ CT / 유방촬영), 진단검사팀, 산부인과, 안과, 치과 등
- 종합검진 고객의 대기시간 단축을 위해 예약지 명단에 우선 기록 후 검사
문제점 및 대응방안
종합검진 복장 착용 시 우선 진료
건강증진센터 활성화
1
(건강증진센터)

## Slide 19
사업개요
(약제과)
○ 사업목표 : 의약품 성분별 입찰율 54%(전년대비 53.2% 0.8%증)
○ 사업내용 : 제약회사간 경쟁을 촉진하여 의약품 구입 비용 절감
향후계획
○ 3차 약사심의위원회 심의(9월 말 예정)
- ’18년 의약품성분별 입찰 건
○ 신약 신청 시 성분 신청(제약회사 2개 이상 신청)
○ 효능, 효과, 안전성 등 신뢰할 수 있는 의약품 성분별 입찰 시행
○ 실효성 있는 (구매금액 상위 품목) 의약품 성분별 입찰 시행
의약품 성분별 입찰 확대
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
입찰율(%) |  |  |  | 54% | 
2

## Slide 20
지속적 CRM 시행
사업개요
(간호과)
○ 사업목표 : 95%(전년실적 88%, 전년대비 7%증)
○ 사업내용 : 퇴원 후 사후관리를 통해 환자의 만족도 향상
향후계획
○ 부서별 책임 담당자 지정 및 수간호사의 체계적인 관리로 부서별, 월별 CRM현황 간호과장 관리
3
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
달성율(%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 
추진실적
○ 2017.4월 ~ 6월(1분기) 100% 달성
- 퇴원 후 4~7일 이내 유선 통화
- 외래 방문일 안내 및 상담
- 부서별 책임 담당자 지정 및 수간호사의 체계적인 관리
- 부서별, 월별 CRM 현황 제출 받아 간호과장의 책임 관리

## Slide 21
물리치료 및 작업치료 미 내원환자 수행률 활성화
사업개요
(물리치료팀)
○ 사업목표 : 물리치료 수행률 91%(전년실적 89%, 전년대비 2%향상)
○ 사업내용 : 물리치료 및 작업치료 수행률 활성화로 진료수익 증대
○ 2017년 2분기 추진실적 : 89.7% (1분기 수행률 90.6%)
4
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
수행률(%) | 91% | 91% | 91% | 91% | 
추진실적
구분 | 처방 건 | 수행 건 | 미수행 건 | 수행률(%)
합계 | 21,180 | 19,001 | 2,179 | 89.7
4월 | 6,700 | 5,926 | 774 | 88.4
5월 | 7,003 | 6,485 | 518 | 92.6
6월 | 7,477 | 6,590 | 887 | 88.1

## Slide 22
물리치료 및 작업치료 미 내원환자 수행률 활성화
(물리치료팀)
○ 목표 수행률 달성까지 1.3% 상향관리
- 지속적인 미내원 환자 관리 및 내원 유도 : 직접 방문 또는 전화로 사유 파악
- 진료과, 병동과 협조하여 미내원 발생 감소 유도
○ 미내원 사유 확인 관리
- 미내원 사유 : 컨디션 저하, 타병원 진료, 손님방문, 외출 등
- 미내원 사유로 인해 수행률 상향에 제한
○ 수행률 저하 요인
- 상대적으로 치료 품목이 많은 환자의 미내원 발생
4
문제점 및 대응방안

## Slide 23
검사시스템 개선 및 인력효율성 제고
사업개요
(진단검사팀)
○ 사업목표 : 재료비 절감 및 진단검사의학 전문의 확보(전년대비 10% 향상)
(단위 : 백만원)
○ 사업내용 : 장비 통폐합 운영으로 진료수익 증대
(단위 : 백만원)
추진실적
4
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
재료비 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
전문의 확보 |  | 1명 채용 |  |  | 
5
구분 | 2분기 목표 | 2분기 실적 | 달성율
재료비 | 3 | 0.43 | 14.3%

## Slide 24
검사시스템 개선 및 인력효율성 제고
(진단검사팀)
4
5
○ 재료비 절감
- 주간만 사용하는 임대장비 2대를 1대로 통합 운영 방안 하반기 재추진
- 장비와 호환되는 시약으로 변경 또는 조정으로 비용절감 노력
- 수기검사를 자동검사로 전환, 야간에도 검사가 가능한 항목에 대해 자체검사로 전환하여 수익 증대
○ 진단검사의학 전문의 초빙
- 요양기관별 2017년 7월 1일부터 수가에 따른 등급별 검체검사 질 가산율 적용
- 가산율 차등 적용으로 인해 진단검사의학 전문의 상시 근무 필요성 대두
(등급판정 기준 : 숙련도 영역, 우수검사 질 영역, 상근 진검 전문의 수, 교육이수 의사 수 현황 등)
- 등급 현황 : 4등급(1%) 적용 → 2017년 12월까지 한시적으로 3등급(2%) 조정
문제점 및 대응방안

## Slide 25
사업개요
(영상의학팀)
○ 사업 목표 : 검사건수 20,299건 (전년실적 19,333건, 전년대비 5%증)
○ 사업내용
- 영상 검사 프로토콜을 다양화 및 신규 검사를 대폭 개발
- 고가장비 의료영상 화질 개선
CT, MRI, SONO등 고가장비 활용도 향상
6
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  |  | 비고 (`16년실적)
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 | 
C – T(건) | 2,870 | 2,370 | 3,070 | 3,179 | 11,489 | 10,942
MRI(건) | 790 | 680 | 820 | 884 | 3,174 | 3,023
SONO(건) | 1,400 | 1270 | 1850 | 1116 | 5,636 | 5,368
추진실적
구분 | 2분기 목표 | 2분기 실적 | 달성율
합계 | 9,380 | 9,666 | 103.0%
C-T | 5,240 | 5,652 | 107.9%
MRI | 1,470 | 1,825 | 124.1%
SONO | 2,670 | 2,189 | 81.9%
○ 영상의료수익 전년대비 약 9% 증가(1,052백만원)

## Slide 26
향후계획
(영상의학팀)
○ 계속 변화해 가는 검사 프로토콜 습득을 위한 교육
- 월1회 외부강사 초빙 교육 실시
- 대형병원 견학, 보수교육 적극 참여
○ 프로토콜 개발과 의료영상화질 개선을 위해 지속적인 노력
CT, MRI, SONO등 고가장비 활용도 향상
6

## Slide 27
연차휴가 촉진
사업개요
(기획총무팀)
○ 사업목표 : 연차휴가 사용율 100% (전년실적 59.5%, 전년대비 40.5% 증)
○ 사업내용 : 적극적으로 휴가를 사용 할 수 있는 분위기와 조직문화를 조성
하여 업무효율성 향상과 여가생활을 보장하고자 함
추진실적
○ 2분기 추진결과 : 37.5% 사용
○ 연차휴가 사용촉진
- 간호과 연차휴가 및 OFF 100% 소진
- 전 부서 연차휴가 100% 사용 독려
문제점 및 대응방안
○ 직원들의 연차휴가 사용시기가 연말에 집중
- 2017. 7. 연차휴가 촉진 : 연말에 연차휴가 사용 집중 방지 및 사용시기 분산 유도
○ 인력 충원 노력을 통한 원활한 근무형태 유지
- 부서별 야간전담 실시 및 교대근무, 조기출근제 도입
향후계획
○ 2017년도 연차휴가 촉진 : 7월 20일까지 연차휴가 사용계획서 제출(전부서)
- 분기별 사용현황 통보하여 고르게 사용할 수 있도록 독려
- 촉진 시행 이후부터 월별 사용현황 통보하여 100% 소진 유도
7
Notes: 27

## Slide 28
의약품 구입대금 결재기간 단축
사업개요
(경리팀)
○ 의약품 대금결재 기간 : 현행 결재기간 9개월에서 → 6개월로 단축.
- 약사법 개정(제47조)으로 의약품 수령일로부터 6개월 이내 지급 의무화 시행
추진실적
○ 2분기 의약품 지출 현황
향후계획
○ 사업기간 : 2017. 7월 ~2018년 6월(12개월)
○ 사업기간 12개월 중 결재기간 3개월 단축할 예정임.(현재 9개월 → 6개월)
○ 분기별 200백만원 약품비 결재 추가
문제점 및 대응방안
○ 수입 감소 시 현금유동성 저하로 결재대금 부족 시 이행 차질 및 상여금,
차입금 등 지출액이 증가되는 시기는 계획 이행 차질 발생
○ 평달 및 지출액 증가월의 자금소요 판단을 통해 지출액 유동적으로 조정.
구분 | 4월 지출 | 5월 지출 | 6월 지출 | 비 고
지급액 | 231백만원 | 300백만원 | 205백만원 | 상반기 중 1개월 단축
8

## Slide 29
9
사업개요
(원무심사팀)
○ 사업목표 : 진료비 삭감률 0.4%(전년실적 0.5%, 전년대비 0.1%감)
○ 사업내용 : 진료비 삭감률 최소화로 진료수익 증대 및 누수방지
○ 삭감률 현황(직전 5개년)
(단위 : 백만원, %)
○ ‘16.4분기 및 월별 삭감 결과 분석자료 진료과장 면담보고
- 진료과별, 삭감 항목별
추진실적
진료비 삭감율 최소화
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
삭감률(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
총진료비 | 19,359 | 18,233 | 17,822 | 17,845 | 20,187
삭감율 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.46 | 0.43

## Slide 30
9
향후계획
(원무심사팀)
○ 진료비 조정건 진료과장 연계로 적극적 이의신청
○ ’17. 1분기 및 월별 삭감 결과 분석자료 진료과장 면담 보고
- 진료과별, 삭감 항목별
○ ’16년도 신포괄수가 운영 분석보고
진료비 삭감율 최소화
○ 적극적 재심사조정청구 및 이의신청으로 삭감 최소화
- 재심사 조정청구 및 이의신청 : 35건 / 62명
- 4월 : 1월분 28건/28명, 5월 : 2월분 3건/9명, 6월 : 3월분 4건/25명
○ 요양급여기준 변경사항 관련 접근성 개선 → 의료원 해당사항 요약자료 작성 공지
- 홈페이지 직원게시판 보험심사 소식 안내 : 8회
- 진료과장 처방 기준, 진료기록사항 변경 건 대면 안내 : 3회

## Slide 31
기타 사항
○ 본인부담 미수금 회수율 현황
(단위 : %)
구분 | ‘16. 2분기 | ‘17. 2분기 | 증감율 | 비고
전체 | 58.9 | 71.6 | 21.1 | 
전기분 | 5.8 | 78.9 | 73.1 | 
당기분 | 88.4 | 67.3 | △20.7 | 
○ 향후계획
- 유선 통신을 통한 미수금 납부 독려
- 독촉장 발송 및 방문을 통한 미수금 회수 노력
- 창구직원 활용(미수자 내원 시 적극적인 수납
진료비 삭감율 최소화
9
(원무심사팀)

## Slide 32
10
사업개요
(시설부대팀)
○ 목 표 : 2017년내 시설현대화사업 완료
○ 기 간 : 2017.01 ~ 2017.12 / 2017. 01 ~ 2018. 12.
○ 시설현대화 사업비 : 5,880백만원(16년 2,000백만원, 17년 3,880백만원)
○ 기능특성화 사업비 : 3,080백만원(17년 1,518백만원, 18년 1,562백만원)
○ 내 용 :
- 시설현대화 사업 : 본관 1~2층 전반적인 외래 진료과 재배치 및 진료환경개선
- 기능특성화 사업 : 응급의료확충, 중환자실확충, 분만서비스확충, 격리병상확충
문 제 점
추진계획
국고지원 시설 현대화 및 기능 특성화사업 추진
○ 공사시행 전 임시진료공간 확보 및 홍보필요
○ 공사시행 단계에서 소음 및 진료장애 등 민원 발생 예상
○ 본관 리모델링공사와 병행 추진으로 인한 혼잡발생
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |  | 11월 | 12월
시설현대화 사업 (외래부 진료환경개선) | - 기본 설계 제출 |  |  | 실시설계 및 심의, 건축 인.허가 원가심사 및 일상감사 심의 |  |  | 공사 발주 | 공사 착공 - 공사 시행 |  |  |  |  | -공사완료
기능특성화 사업 (응급의료, 중환자실, 분만실, 격리병상 확충) | - 기본설계 제출 |  |  |  |  | - 설계용역 발주 |  | 설계용역 착수 및 완료 원가심시 및 일상감사 심의 |  |  | 공사 발주 공사착공 응급의료확충 중환자실 확충 |  | 공사완료 공사완료에 따른 이설

## Slide 33
1
사업개요
(시설부대팀)
○ 본관 1~2층 전반적인 노후시설 보강 및 외래 진료과 재배치를 통한
진료환경개선을 위한 시설 리모델링
추진실적
○ 2017.07.20 : 일상감사 및 공사 원가심사, 실시설계 심의완료
○ 2017.07 : 공사발주
○ 2017.08 : 공사착공
문제점 및 대응방안
○ 공사시행 전 각 진료과 임시진료공간 확보 및 홍보필요
○ 공사시행 중 소음 및 진료장애 등 민원발생 최소화에 노력
향후계획
국고지원사업 본관 리모델링공사 추진
○ 2017.05.17 : 기본설계 심의 “적합” 통보
○ 2017.06.07 : 건축허가
○ 2017.06.21 : 실시설계 심의 신청
○ 2017.06.28 : 일상감사 및 공사 원가심사 요청
○ 2017.07.12 : 실시설계 심의결과 보완 제출
10

## Slide 34
2
사업개요
(시설부대팀)
○ 의료환경변화에 적극 대응하기 위하여 국고지원사업 기능특성화 사업을
통한 전반적인 진료환경개선
- 격리병상 확충, 응급의료확충, 분만서비스 확충, 중환자실 확충
추진실적
○ 2017.07 : 실시설계 용역 착수
○ 2017.10 : 실시설계 용역 완료
문제점 및 대응방안
○ 공사시행 전 임시진료공간 확보 및 홍보필요
○ 공사시행 중 소음 및 진료장애 등 민원발생 최소화에 노력
○ 본관 리모델링공사와 병행 추진으로 인한 혼잡발생 ⇒ 직원의 많은 협조 필요
향후계획
국고지원사업 기능특성화사업 추진
○ 2017.05.17 : 건축기본설계 심의 “적합” 통보
○ 2017.06.02 : 실시설계 용역 발주 신청
○ 2017.07. : 설계업체 선정 중
10

## Slide 35
11
사업개요
(시설부대팀)
장례식장 활성화
○ 사업목표 : 수익 1,800백만원(전년실적 1,714백만원, 86백만원 증)
원내 안치이용율 60%(전년실적 51.6%, 8.4% 증)
○ 사업내용 : 장례식장 수익 및 원내 사망 안치율 증대
구분 | 호스피스병동 | 중환자실 | 50병동 | 60병동 | 70병동 | 80병동 | 계
사망자(명) | 28 | 43 | 0 | 22 | 3 | 0 | 96
원내안치자(명) | 11 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 47
안치율(%) | 39.3 | 46.5 | 0 | 68.2 | 33.3 | 0 | 49.0
구분 | 분기별 추진목표 |  |  |  |  | 비고
 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 | 
수익(백만원) | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,800 | 
원내 이용율 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 
추진실적
○ 2017년 2분기 추진실적(원내 안치이용실적)
Notes: 35

## Slide 36
장례식장 활성화
(시설부대팀)
문제점 및 대응방안
향후계획
○ 지역 내 경쟁업체 증가로 인한 사용건수 감소 : 업무협조 및 홍보활동 강화
○ 상조회사 장례식장 이용 수익 감소 : 저렴한 비용으로 일반 상가 증가 노력
○ 원내 사망자 장례식장 이용률 감소 : 원내 업무협조로 유치 강화
○ 공공병원의 특성상 이용가격을 인상의 어려움 : 안치건수 중가로 수익증대 노력
○ 원내 사망자 안치건수 증가를 위한 업무협조로 유치 강화
○ 원외 사망자 안치건수 증가를 위한 협약체결로 유치 강화
○ 요양원 및 시설 방문확대와 홍보활동 강화
○ 읍.면 체육대회, 이장회의, 각종 행사 시 장례식장 홍보활동 강화
○ 병원발전자문위원 진료권역 확대에 따른 홍보활동 강화
○ 장례식장 안내문 및 가격표 제작
11
Notes: 36

## Slide 37
공공보건의료사업 활성화
사업개요
(공공•QI팀)
○ ’17년 2분기추진실적(31.9% 달성)
구 분 | 목표 | 실적 | 달성율(%)
합계 | 13,033명 | 4,162명 | 31.9
가정간호사업 | 3,500명 | 659명 | 18.8
만성질환관리사업 | 4,000명 | 2,235명 | 55.9
의료사회복지사업 | 1,219명 | 560명 | 45.9
지역사회 보건교육사업 | 3,000명 | 260명 | 8.7
지역사회 의료지원사업 | 21건 | 3건 | 14.3
치매관리사업 | 670명 | 255명 | 38.1
정신보건사업 | 623명 | 190명 | 30.5
○ 사업목표 : 13,033명
○ 사업내용 : 지역주민의 건강한 삶을 영위하기 위하여 포괄적인 공공의료서비스 제공
추진실적
12

## Slide 38
공공보건의료사업 활성화
12
추진실적
(공공•QI팀)
○ 지역아동센터 간담회 및 업무협약 : 4/11
- 저소득 아동 보건증진을 위한 건강검진 및 교육, 예방접종 지속
○ 의료사회복지사업
- 지역아동센터 저소득가정아동 여아 자궁경부암 예방접종 (4/1~4/14)
- 지역아동센터 저소득가정아동 A,B형간염 예방접종(4/18~4/28)
- 소아대사증후군 검진사업 5/16
- 지적장애인 무료검진6/7
○ 지역사회 보건교육사업
- 동북교회 노인대학 4/18
- 대한노인회 노인대학 5/11
○ 지역사회 의료지원(응급처치 및 후송)
- 2017남원코리아오픈 국제롤러경기대회 (4/20 ~4/26) 후송/3명, 응급처치/106명
- 제87회 춘향제 (5/3 ~5/7) 후송/3명, 응급처치 / 169명

## Slide 39
공공보건의료사업 활성화
12
(공공•QI팀)
향후계획
○ 의료사회복지사업
- “키쑥쑥 몸튼튼”프로그램 (6주)실시 : 7월 ~8월
- “튼튼한 몸 건강한 성장”프로그램(4회) 실시 : 7/26, 8/2, 8/8, 8/16
○ 지역사회 주민보건교육
- 신나는 건강대학 : 9월 ~10월(매주 화, 목)15회
- 대한노인회 건강대학 : 9/14
- 동북교회 건강대학 : 9/12
○ 재가장애인 재활사업
- 장애인 재활 방문 진료 : 월 2회
○ 만성질환 관리사업 및 국가치매조기검진사업 지속
문제점 및 대응방안
○ 지역사회 보건인력 교육 실적 저조
- BLS TS(심폐소생술 교육 기관) 신청 방안 모색
○ 공공보건의료사업 수행 전담인력 부족
- 사업수행 활성화를 위한 방안 모색 및 타부서 인력지원 요청

## Slide 40
충수절제술 표준지료지침 개발
사업개요
(공공•QI팀)
○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
○ 사업내용 : 충수절제술 환자의 진료의 순서와 치료의 시점, 진료행위 등을 미리 정해 두는 표준화된 진료 과정 개발
추진실적
○ CP 사용자 교육 : 4/6
○ CP 진료과정 전산등록 및 적용
- CP 적용 및 완료율 100%(17건)
○ 환자용 CP 교육자료 제작 및 배포
향후계획
○ CP 만족도 조사(환자 및 직원)
○ CP 사용 모니터링 및 수정 보완
- CP 적용 및 완료율 100% 지속 유지할 수 있도록 의료진 독려
13

## Slide 41
감염관리활동 강화
사업개요
(감염병센터)
○ 사업목표 : 직원 감염관리 교육이수율 100%
○ 사업내용
- 감염관리지침 개정 후 전 직원 교육
- 중환자실 감염예방 활동 강화
추진실적
○ 전직원 감염관리 교육 실시 : 86.2%(개인보호구 착•탈의 방법 등)
○ 중환자실 감염 예방 QI활동(팀회의 : 월1회, 감염 BUNDLE 제작 및 적용)
○ 감염관리지침 수정 : 80%
○ 환자접점 부서 감염관리 정기적 순회 및 피드백 : 8회
향후계획
○ 매주 정기적 순회 지속 후 부서 피드백
○ 감염관리주간행사 개최 : 9/11-15
- 감염병 위기 대응 모의훈련, 부서별 보호복 경진대회 등
14

## Slide 42
전라북도 남원의료원
기타사항

## Slide 43
추진성과
핵심 현안 | 구체적인 추진 노력(2016년) | 주요 성과
진료 및 성장사업 활성화 | - 건강증진센터 및 장례식장 활성화 | 경영활성화를 위한 TF구성/운영
필수의료시설 확충 | 거점공공형 산모보건의료센터 구축 시설·장비 현대화를 위한 사업비확보 | ·분만건수 : 54건→94건(174%↑) ·진료인원:17,262명→27,600명(160%↑) ·이동진료:10회(전문의1, 간호사1) ·산전후 프로그램:15회(91명) ·산모신생아 가정방문간호:123회 시설·장비현대화 국도비 확보 : 3,676백만원
정부시책사업 적극수행 | 신포괄수가제 간호간병통합서비스 병동운영 호스피스 완화의료 병동운영 | 신포괄수가제 정책인센티브 · 수익증가 : 1,985백만원 간호·간병통합서비스 병동운영을 위한 간호사 이직억제 노력 · 이직율감소:18.7%(‘15년)→4.7%(’16년) 호스피스 완화의료병동 활성화 · 1,683명(‘15년) → 1,832명(’16년)
전문의료진 지속적 확보 | 우수의료진 보강 및 확충 | 경력직 전문의 보강 : 10명 · 의료수익 증가 : 3,017백만원
공공보건의료사업 기능강화 | 의료취약지 지역민에 대한 의료시혜 | (목표)14,189명 → 16,842명
지역응급의료센터 기능강화 | 기구신설 및 전담전문의 체제 | 응급의료센터 신설 응급의학과 전담전문의 체제
조직역량극대화 | 상생의 노사관계 유지 | 단체협약 체결 : ‘16. 1. 29. · 정부가이드라인 준수 단협체결전 간호사 봉급조정수당 지급 : 220명(353백만원)
고객서비스 개선활동 강화 | 친절한병원 만들기 : 병원정책 QI | ‘16년 운영평가 환자만족도 결과 · 83.9점(‘15년) → 87.15점(’16년) · 전직원 친절교육 : 188명 · 부서장 병원모니터링 : 12회 · 환자접점부서 간담회/CS교육 : 12회 · Q&A강좌 : 10회(260명)
Notes: 다음은 주용현안 추진상황입니다.

## Slide 44
공지사항
○ 2017년 지역거점공공병원 운영평가 직원 만족도 조사
- 조사기간 : 2017. 7.. 19.(수) ~ 2017. 7. 31.(월)
○ 2017년 수련환경평가 현지평가 : ‘17. 7. 21.(금) 09:00 / 4층 평가장
○ 2017년 10월 경영전략회의 : ‘17. 10. 18.(수) 16:00 / 대회의실
- (참석) 전 부서장 및 계장
- (내용) 2017. 3분기 주요업무 추진상황 보고 및 현안사항
- (내용) 2017. 4분기 주요업무 추진계획 보고
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○ 회의자료 제출 기한준수
- 2017. 3분기 경영전략회의 자료 : 회의개최 3일전 제출
▶ 검토 및 자료보완 기간 필요.

## Slide 45
전라북도 남원의료원
감사합니다