## Slide 1
2019. 4월
경영전략 회의
최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원
전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER
관립 전주자혜의원 남원출장소
- since1921
2019. 4. 17.(수) 16:00

## Slide 2
1.
미션·비전과 경영전략………………………………2
기타사항………………………………………… 28
2019년도 주요현안………………………………… 4
Content
2019년도 1분기 사업실적………………………… 5
2.
3.
5.
부서별 주요현안 추진실적………………………… 9
4.

## Slide 3
미션·비전과 경영전략
Notes: 다음은 미션 . 비전과 경영전략 입니다.

## Slide 4
미션·비전과 경영전략
희망이 불어오는 희망의 바람개비 남원의료원
건강한 희망의 바람개비라는 컨셉으로 제작된
남원의료원 아이덴티티, 남원의료원의 전문적인
의료서비스라는 의미를 표현한 바람개비 날개로
환자와 방문객들에게 희망과 행복을 전달해준다는
의미를 상징함.
심볼마크
2

## Slide 5
2019년도 주요현안
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 6
연번 | 사 업 명 | 추진부서 | 비고
1 | 홍보 강화 | 경영지원실 | 경영관리계
2 | 응급의료기관 평가 | 응급의료센터 | 
3 | 종합검진(사업장 검진) 활성화 | 건강증진센터 | 검진사업계
4 | 감염병 위기대응 능력 강화 | 감염병센터 | 
5 | 처방 건당 약품목수 관리 | 약제과 | 
6 | 간호사 교육 강화 | 간호과 | 
7 | 고가장비(CT, MRI, 초음파) 효율성 향상 | 영상의학팀 | 
8 | 물리치료 및 작업치료 실적 향상 | 물리치료팀 | 
9 | 재료비 절감 | 진단검사팀 | 
10 | 성과보상체계 개선 | 기획총무팀 | 기획계
11 | 장애인 고용율 향상 | 기획총무팀 | 총무계
12 | 공동구매 확대 | 경리팀 | 
13 | 본인미수금회수율 | 원무심사팀 | 원무계
14 | 의무기록완성도 | 원무심사팀 | 심사계
15 | 공정회의 및 벤치마킹 | 시설부대팀 | 시설계
16 | 장례식장 수익 증대 | 시설부대팀 | 부대사업계
17 | 공공보건의료사업 강화 | 보건의료팀 | 
2019년도 부서별 주요현안
4

## Slide 7
2019년 1분기 사업실적
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 8
○ 진료 인원
(2019. 3. 31. 기준, 단위 : 명, %)
- 총 진료인원 : 64,858명(손익분기대비 9,825명 부족)
- 손익분기 대비 목표달성도 : 86.8%
진료 실적
구분 | 손익분기(A) | 1분기 실적 |  |  | 달성도(B/A)
 |  | 증감(B-C) | 2019년(B) | 2018년(C) | 
계 | 74,683 | -2,835 | 64,858 | 67,693 | 86.8%
입원 | 19,915 | -921 | 17,544 | 18,465 | 88.1%
외래 | 46,677 | -2,097 | 42,655 | 44,752 | 91.4%
건강증진센터 | 7,980 | 218 | 4,582 | 4,364 | 57.4%
장례식장 | 111 | -35 | 77 | 112 | 69.4%
6
Notes: 진료환자 감소원인입니다.
첫 번째, 요양병원 병상수 급증으로 인한 환자유출 증가입니다.
13년 7월 이후 남원시 관내 요양병원 병상수가 299병상이 급증하여 현재 536병상이 운영되고 있습니다.
남원노인요양병원이 60병상 증축하고, 남원효사랑요양병원이 89병상 증축하였으며, 화타요양병원이 150병상으로 개원하였습니다.
여기에, 현재 시외버스터미널 부근에 요양병원 150병상 규모가 추가로 개원을 준비 중이라고 합니다.
두 번째, 신포괄수가제 확대 실시로 입원환자가 감소하였습니다.
신포괄수가제 확대 실시에 따른 평균재원일수 단축으로 조기 퇴원하여 입원환자가 12년에 4,813명, 13년에 7,539명이 감소하였습니다.

## Slide 9
○ 진료 수익
(2019. 3. 31. 기준, 단위 : 백만원, %)
- 총 진료수익 : 7,126백만원(손익분기 대비 1,680백만원 부족)
- 손익분기 대비 목표달성도 : 80.9%
진료 실적
구분 | 손익분기(A) | 1분기 실적 |  |  | 달성도(B/A)
 |  | 증감(B-C) | 2019년(B) | 2018년(C) | 
계 | 8,806 | -13 | 7,126 | 7,139 | 80.9%
입원 | 4,941 | 1 | 3,904 | 3,903 | 79.0%
외래 | 2,811 | 44 | 2,479 | 2,435 | 88.2%
건강증진센터 | 518 | 65 | 350 | 285 | 67.6%
장례식장 | 536 | -123 | 393 | 516 | 73.3%
7
Notes: 진료환자 감소원인입니다.
첫 번째, 요양병원 병상수 급증으로 인한 환자유출 증가입니다.
13년 7월 이후 남원시 관내 요양병원 병상수가 299병상이 급증하여 현재 536병상이 운영되고 있습니다.
남원노인요양병원이 60병상 증축하고, 남원효사랑요양병원이 89병상 증축하였으며, 화타요양병원이 150병상으로 개원하였습니다.
여기에, 현재 시외버스터미널 부근에 요양병원 150병상 규모가 추가로 개원을 준비 중이라고 합니다.
두 번째, 신포괄수가제 확대 실시로 입원환자가 감소하였습니다.
신포괄수가제 확대 실시에 따른 평균재원일수 단축으로 조기 퇴원하여 입원환자가 12년에 4,813명, 13년에 7,539명이 감소하였습니다.

## Slide 10
○ 기업회계(‘19. 1분기)
(2019. 3. 31. 기준, 단위 : 백만원)
결 산
구 분 | 당기(A) | 전기(B) | 증감(A-B)
수익 | 7,541 | 7,486 | 55
비용 | 8,738 | 8,276 | 462
손익 | △1,197 | △790 | △407
전기대비 증감내역
(단위 : 백만원)
8
차액 (A-B) | 수 익 ( A ) |  |  |  |  |  |  |  | 비 용 ( B ) |  |  |  |  |  |  | 
 | 계(A) | 입원 | 외래 | 기타 | 부대 | 임대료 | 기부금 | 잡이익 | 계(B) | 인건비 | 퇴직 급여 | 재료비 | 관리비 | 부대 | 이자 | 잡손실
△1,197 | 7,541 | 3,932 | 2,477 | 434 | 393 | 45 | 250 | 10 | 8,738 | 4,823 | 755 | 1,156 | 1,577 | 340 | 78 | 9
Notes: 진료환자 감소원인입니다.
첫 번째, 요양병원 병상수 급증으로 인한 환자유출 증가입니다.
13년 7월 이후 남원시 관내 요양병원 병상수가 299병상이 급증하여 현재 536병상이 운영되고 있습니다.
남원노인요양병원이 60병상 증축하고, 남원효사랑요양병원이 89병상 증축하였으며, 화타요양병원이 150병상으로 개원하였습니다.
여기에, 현재 시외버스터미널 부근에 요양병원 150병상 규모가 추가로 개원을 준비 중이라고 합니다.
두 번째, 신포괄수가제 확대 실시로 입원환자가 감소하였습니다.
신포괄수가제 확대 실시에 따른 평균재원일수 단축으로 조기 퇴원하여 입원환자가 12년에 4,813명, 13년에 7,539명이 감소하였습니다.

## Slide 11
부서별 주요현안 추진 실적
Notes: 다음은 주 요현안 추진상황입니다.

## Slide 12
1. 홍보 강화
1분기 추진실적
목표 : 홍보 활성화
- 추진실적 : 4,082건(사보제작 배포, 언론, SNS, 게시물관리 등)
경영관리계
주요내용
협력회의, 언론, 인쇄, 홍보 동영상 제작
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 병원사보 4,000부 제작 배포, 언론 홍보 9건, SNS 59건, 게시물관리 : 12건,
동영상 홍보 1건, 남원시청 외 7개소 건강검진 방문 홍보 등
개선사항
- SNS를 통한 홍보 강화(페이스북 등)
2분기 추진계획
읍·면·동사무소 및 보건진료소 등 총 64개 기관 중 15개 기관 방문
- 내용 : 장례식장, 건강증진센터, 간호간병통합서비스병동, 호스피스병동 등 사업설명회 추진
- 참석 : 기획계장, 검진사업계장, 부대사업계장, 홍보담당 등

## Slide 13
2. 응급의료기관 평가
1분기 추진실적
목표 : ‘B’등급
- 추진실적 : 취약한 지표 3개 선정·관리
응급의료센터
주요내용
최종치료 제공률
- 응급실 내원한 중증환자 중 최종치료가 이루어진 환자의 비율
NEDIS 신뢰도
- NEDIS에 입력한 등록정보의 정확성
전입 중증응급환자 진료 제공률
- 응급실에 전입한 중증환자 중 최종치료가 완료된 환자의 비율
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 응급의료기관평가 결과 중 4등급 지표에 대한 지표관리 계획서 작성
개선사항
- 지표선정을 위한 응급실운영위원회 개최 및 회의를 통한 지표결정
2분기 추진계획
취약지표 3개 중점관리(모니터링 실시 등)

## Slide 14
3. 종합검진(사업장 검진) 활성화
1분기 추진실적
목표 : 검진수익 2,000백만원
- 추진실적 : 350백만원 (전년대비 65백만원 증가)
건강증진센터
주요내용
개인병원과 차별화된 종합검진 집중육성을 통한 수익증대 노력
종합검진(사업장)유치를 위한 적극적 마케팅으로 타 검진기관과의 경쟁력 강화
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 사업장 방문을 통해 종합검진 집중 홍보 실시(남원시청, 의회, 면·동사무소 방문)
- 요양보호시설 등 특수검진 홍보
개선사항
- 2019년 QI활동을 통해 검진연계부서와 협조체계 구축
* 주제 :“대기시간 단축으로 종합검진 고객 만족도 향상”
2분기 추진계획
치과의사 부재로 치과검진이 불가능하였으나 4월 15일부터 치과 검진 시행

## Slide 15
4. 감염병 위기대응 능력 강화
1분기 추진실적
목표 : 22회
- 추진실적 : 직원 감염관리 교육 이수율 32%
감염병센터
주요내용
법정감염병 신고 및 관리 : 13명
- 1군 2명(장티푸스1명, A형 간염 1명), 2군 2명(수두 1명, 홍역 1명),
3군 9명(결핵 5명, C형간염 3명, 카바페넴내성장내세균속균종[CRE]감염증 1명)
감염병 예방 관리 QI활동 추진
- 주제 : “의료관련감염병 감염예방 증진활동”
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 감염관리 워크숍 개최 : 67명 참석
* 지역거점병원 감염관리 및 감염병 위기대응 모의훈련 사례(마산의료원)
- 감염병 위기대응 모의훈련 실시 : 76명
- 재직 직원 감염관리 교육 실시 : 107명
2분기 추진계획
감염병 위기대응 매뉴얼 점검, 감염관리 주간행사, 감염관리 교육,
감염관리 워크숍 등 추진

## Slide 16
5. 처방 건당 약품목수 관리
1분기 추진실적
목표 : 처방 건당 약품목수 전년 대비 개선(2%감소)
- 2018년 하반기 종합지표 1.03 → 2019년 목표 1 (0.03 감소 노력)
* 종합지표 : 원외처방전을 분석하여 처방 건당 약품목수를 산정한 지표
(비교병원 평균 = 1 로 표시)
* 처방 건당 약품목수 : 처방 1회당 평균적으로 발생된 약제 품목수
약제과
주요사업 성과 및
개선사항
개선사항
- 운영평가 항목 중 처방 건당 약품목수 지표에 대한 진료과장 설명(개별 설명)
- 처방 건당 약품목수에 대한 평가지표 및 최근 평가결과 진료과 홍보(1회 실시)
2분기 추진계획
의약정보에 등록한 건강보험심사평가원 평가지표 및 최근 평가결과 홍보
복합질환 환자에 대한 해당 진료과 각각 진료 유도를 통한 약품목수 감소 유도

## Slide 17
6. 간호사 교육 강화
1분기 추진실적
목표 : 직무교육 3회(분기별)
- 추진실적 : 3회 실시(프리셉터 양성교육 및 1분기 직무교육)
* 프리셉터 간호사 : 병원생활 및 간호업무에 적응 할 수 있도록 1:1로 지도하는 3년차 이상
의 숙련된 경력간호사
간호과
주요내용
프리셉터 양성교육 : 전담 프리셉터 양성(7명, ‘19. 2.)
간호과 직무교육 : 응급 간호(‘19. 2.)
부서별 직무교육 : 맞춤형 교육 2회 실시(부서별)
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 현장교육 전문으로 양성된 프리셉터 간호사가 신규간호사 교육을 1:1로 진행함으로써
임상업무 습득 및 적응을 빨리 할 수 있게 추진
2분기 추진계획
신규간호사 전문 교육 실시(하반기)

## Slide 18
7. 고가장비(CT, MRI, 초음파) 효율성 향상
1분기 추진실적
목표 : 고가장비 검사건수 향상
영상의학팀
주요사업 성과 및
개선사항
검사방법에 대한 직원 교육 강화(3회 실시)
2분기 추진계획
진료과에 대한 적극적인 홍보활동 및 부서원 교육 실시(월 1회)
의료영상 화질개선을 위한 지속적인 노력(정기적 점검 실시)
구분 | 검사건수 |  |  | 검사 금액 |  | 
 | 2018년(A) | 2019년(B) | 증감(B-A) | 2018년(A) | 2019년(B) | 증감(B-A)
합계 | 4,536 | 4,697 | 161 | 459 | 515 | 56
CT | 2,641 | 2,526 | -115 | 211 | 214 | 3
MRI | 901 | 1,170 | 269 | 193 | 226 | 33
SONO | 994 | 1,001 | 7 | 54 | 75 | 21
(2019. 3. 31. 기준, 단위 : 건, 백만원)
주요내용

## Slide 19
8. 물리치료 및 작업치료 실적 향상
1분기 추진실적
목표 : 수행률 94% 이상
- 추진실적 : 95.2%(목표 대비 1.2% 증)
물리치료팀
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 실적 95.2%(목표 대비 1.2% 증, 전년동기대비 0.9%증)
개선사항
- 처방후 미내원, 미수행 환자에 대한 적극 관리(환자 사유 파악, 원내 봉사단 활용 등)
2분기 추진계획
목표 달성한 수행률 유지
- 병동 방문, 원내 봉사단 활용 등을 통한 지속적 관리 추진
구분 | 전체 처방 건 | 수행 건 | 미수행 건 | 수행률(%)
합계 | 20,791 | 19,786 | 1,005 | 95.2
1월 | 7,907 | 7,480 | 427 | 94.6
2월 | 5,495 | 5,185 | 310 | 94.4
3월 | 7,389 | 7,121 | 268 | 96.4
주요내용

## Slide 20
9. 재료비 절감
1분기 추진실적
목표 : 임대장비 최소화(자체장비 확대)로 시약 비용 절감
- 추진실적 : 현황 보고 후 추진중(임대장비 11대 운영)
2019년 임대기간만료 장비 6대에 대한 재계약 등 추진
진단검사팀
주요내용
노후화된 장비를 신형장비로 임대 시 시약단가 증가
1년 단위로 계약 시 시약단가 인상으로 재료비 상승
주요사업 성과 및
개선사항
개선사항
- 주관부서 변경으로 계약업무의 효율성 강화
* (당초) 진단검사팀 → (변경) 경리팀
2분기 추진계획
임대장비 회사별 면담 실시(기존장비 1년 연장 또는 신형장비 교체 관련)
임대장비 구매 및 임대 시 재료비 비교 분석 후 단가 인하 조정 작업 진행

## Slide 21
10. 성과보상체계 개선
1분기 추진실적
목표 : 성과급 지급비중 상향
- 추진실적 : 성과보상체계 계획 수립(대상, 목표, 기준 등 포함)
기획총무팀
주요내용
「지방의료원 표준운영지침」 준수
- 성과급 지급 비중 20% 이상 운영
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 성과보상체계 강화를 위한 원가관리 시스템 구축
2분기 추진계획
성과급 산정기준에 공공성 지표 설정 및 관리로 공익성 강화
목표달성도에 따라 성과급 차등 지급 추진

## Slide 22
11. 장애인 고용율 향상
1분기 추진실적
목표 : 장애인 고용율 향상
- 추진실적 : 의무고용인원 9명 중 고용인원 4명(달성율 44.4%)
기획총무팀
주요내용
장애인 의무고용율 미충족에 따른 고용부담금
* 2019년도 부담액 납부 완료
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 장애인 1명 채용 완료
- 장애인 채용관련 실태조사(’19. 3. 12.) / 업체 방문 : 남원한울학교, 남원용성고등학교
개선사항
- 신규직원 채용 시 장애인 우대 채용 추진
2분기 추진계획
신규직원 채용 시 장애인 고용공단, 장애관련 업체, 관련 교육기관 등
관련 유관기관과의 협력을 통한 채용 추진

## Slide 23
12. 공동구매 확대
1분기 추진실적
목표 : 지방의료원 표준운영 지침 준수 및 재료비 절감
- 추진실적 : 5개 품목 공동구매 시행(’18. 11월)
(의약품, 수술재료, 위생재료, 장의용품, 방사선재료)
경리팀
주요내용
지방의료원(군산, 남원)의 검사시약 공동구매 확대시행으로 재료비 절감
- 2020년 검사시약 공동구매 추진
2분기 추진계획
하반기 의약품 공동구매 시행(2019. 7.)
2020년도 구매물품 6개 품목에 대한 공동구매 시행(2019. 11.)
- 의약품, 수술재료, 위생재료, 장의용품, 방사선재료, 검사시약

## Slide 24
13. 본인미수금회수율
1분기 추진실적
목표 : 회수율 97.0%
- 추진실적 : 회수율 98.1% (전년대비 2.9% 증)
미수액(1,818백만원) 회수액(1,783백만원) 잔액(35백만원)
원무심사팀
주요내용
미수금 소액 발생억제 노력 및 발생초기 적극 회수 노력
본인부담 미수자에 대하여 전화 및 독촉장 발송
악성미수자에 대한 소송 후 추심 위임
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
개선사항
- 접수 시 환자 인적 사항 재확인 및 변경내용 정확한 수정을 통한 데이터 관리
- 본인미수금이 발생하지 않도록 사전 방지
2분기 추진계획
본인부담 미수에 대한 적극적 대응방안 마련

## Slide 25
14. 의무기록완성도
1분기 추진실적
목표 : 99.8%
- 추진실적 : 99.4%
원무심사팀
주요내용
진단코딩위원회 개최(’19. 3. 15.)
- 신포괄수가제 정보관리평가 관련 진단코딩 정확도 향상 활동
- 의료기관인증평가 관련 의무기록 미비항목 사례별 지표 논의
* 진단코딩 : 다양한 질병의 종류를 그 성질의 유사성에 따라 체계적으로 분류한 것
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 의무기록 필수항목 작성 완결율 향상을 위한 진료과장 개별면담 실시
개선사항
- 진단코딩위원회 개최를 통한 의무기록 완성율 향상
2분기 추진계획
진단코딩 청구 정확도, 의무기록 필수항목 기재율 등 타 병원과 비례평가 되는
지표의 점수향상을 위한 지속적 관리
진단코딩위원회 분기별, 사례별 검토 후 논의
신포괄수가제 정보관리평가 현장 평가 준비(8월말 예상)

## Slide 26
15. 공정회의 및 벤치마킹
1분기 추진실적
목표 : 공정회의를 통한 추진중인 사업의 효율적 관리
- 추진실적 : 매주 목요일 공정별 회의 진행 및 마산의료원 벤치마킹
시설부대팀
주요내용
각 공정별 공사추진상황 점검 및 예정공정 확인
벤치마킹을 통한 우리병원과 타 기관 현황 비교 분석
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 공정율에 따른 사업 추진(총 공정율 32%)
개선사항
- 타 의료기관 견학으로 3주기 인증 시설 및 기준에 맞도록 시공 과정 반영
2분기 추진계획
공사 진행 시 소음 및 진동 최소화(칸막이 설치 등)
공사 소음에 따른 타부서 민원 발생 시 충분한 설명을 통한 협조 요청

## Slide 27
16. 장례식장 수익 증대
1분기 추진실적
목표 : 448백만원(1분기)
- 추진실적 : 393백만원(달성율 87.7%)
시설부대팀
주요내용
요양병원 및 요양원 방문홍보 : 1회(′19년 1월)
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 장례식장 분향실 환경개선 : 5분향실 롤스크린 설치(자부담 396천원)
2분기 추진계획
진료권역 이장협의회, 요양병원 및 요양원 지속적 방문 홍보 추진
장례식장 리플렛 배포 등

## Slide 28
17. 공공보건의료사업 강화
1분기 추진실적
목표 : 10,665명
- 추진실적 : 1,159명(달성율 10.9%)
의료사회 복지상담 등 11개 사업
보건의료팀
주요내용
건강안전망 구축(의료사회복지상담, 치매관리, 지역사회 보건교육 등)
취약계층 건강지원(장애인, 외국인근로자, 다문화가정, 노숙인, 노인·아동 등)
주요사업 성과 및
개선사항
주요성과
- 저소득층 진료비 지원 143건(목표대비 178.8% 달성)
개선사항
- 만성질환관리사업 추진을 위한 만성질환담당자 임명(’19. 4. 10.)
2분기 추진계획
만성질환관리사업 적극적 추진
- 만성질환자 등록 관리, 캠페인 및 홍보, 금연클리닉 운영 등
거점공공형 산모보건의료센터 운영 내실화
- 산전·후 산모 프로그램 운영(베이비 마사지, 신생아 목욕시키기, 이유식 만들기 등)
공공보건의료사업 추진 강화
- 유관기관과의 네트워크 형성을 통한 의료취약계층 통합적 보건의료복지 서비스 제공 등

## Slide 29
기타사항

## Slide 30
공지사항
○ 2019년 7월 경영전략회의 : ‘19. 7. 17.(수) 16:00 / 대회의실
- (참석) 전 부서장 및 계장
- (내용) 2019. 2분기 주요업무 추진실적 보고 및 현안사항
- (내용) 2019. 3분기 주요업무 추진계획 보고
-----------------------------------------------------------------------------------
○ 회의자료 제출 기한준수
- 2019. 7월 경영전략회의 자료 : 2019. 7. 10.(수)까지 제출.
▶ 검토 및 자료보완 기간 필요